**Příloha k nabídce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku | Pod-článek Podmínek | Údaje |
| Identifikační údaje Objednatele | 1.1.2.2  1.3 | **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**  se sídlem: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  IČO: 463 47 275  zastoupení: Mgr. Pavel Sázavský, MBA, předseda představenstva |
| Identifikační údaje Zhotovitele | 1.1.2.3  1.3 | se sídlem:  IČO:  zastoupení: |
| Identifikační údaje Správce stavby | 1.1.2.4  1.3 | **Společnost ČOV – Modřice, Správce stavby API a VRV**  tvořena společností AP INVESTING, s.r.o., se sídlem Palackého třída 768/12, 610 00 Brno-Královo pole, IČO 607 12 121,  a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 471 16 901  zastoupena Ing. Stanislavem Jelínkem, jednatelem společnosti AP INVESTING, s.r.o. |
| Doba pro dokončení | 1.1.3.3 | Doba pro dokončení Díla (srov. Pod-čl. 4.2): 32 měsíců |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | Záruka za technologická zařízení: 36 měsíců  Záruka za stavbu: 60 měsíců |
| Elektronické přenosové systémy | 1.3 | **Datové schránky:**  ID DS Objednatele: c7rc8yf  ID DS Zhotovitele:  ID datové schránky Správce stavby: mgymq28  **E-mailové schránky:**  E-mail Objednatele:  E-mail Zhotovitele:  E-mail Správce stavby: stanislav.jelinek@apinvesting.cz |
| Rozhodné právo | 1.4 | právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4 | Čeština |
| Komunikační jazyk | 1.4 | Čeština |
| Společné datové prostředí | 1.8 | Informační systém podle přílohy BIM Protokolu Požadavky na Společné datové prostředí (CDE) |
| Sekce | 1.1.5.6 | nejsou |
| Dílo | 1.1.5.8 | Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice |
| Doba pro přístup na Staveniště | 2.1 | Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě 21 dnů od Data zahájení prací na základě předchozí výzvy Zhotovitele. Nevyzve‑li Zhotovitel Objednatele k předání Staveniště ve lhůtě 14 dnů od Data zahájení prací, je k předání Staveniště oprávněn vyzvat Objednatel. |
| Personál objednatele | 2.3 |  |
| Výše Záruky za plnění | 4.2 | Od okamžiku uzavření Smlouvy do okamžiku uplynutí záruční doby na technologickou část Díla bude výše Záruky za plnění **10 % ze Smluvní ceny (bez DPH) ke dni uzavření Smlouvy**.  Po uplynutí záruční doby na technologickou část Díla bude výše Záruky za plnění snížena na **5 % ze Smluvní ceny (bez DPH) ke dni uzavření Smlouvy** a v této výši bude udržována až do okamžiku uplynutí záruční doby na stavební část Díla. |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.25 a) | *Za porušení povinnosti oznámit Objednateli Podzhotovitele podle Pod-článku 4.4 Podzhotovitelé*  100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. |
|  | 4.25 b) | *Za nedokončení Díla v souladu se Smlouvou v Době pro dokončení*  1.000.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení Zhotovitele |
|  | 4.25 c) | *Za porušení povinností podle prvního nebo posledního odstavce Pod-článku 6.9 Personál zhotovitele (povinnost zabezpečit provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě fyzickými osobami, které získaly potřebná oprávnění; trvalá dispozice Personálu zhotovitele Správci stavby)*  100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení  *Za porušení povinnosti podle Pod-článku 6.12 Realizační tým zhotovitele*  100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.25 d) | *Za neodstranění jakékoli jednotlivé vady nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem podle Pod-článku 11.4 Neúspěšné odstraňování vady*  10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 e) | *Za prodlení s předložením nebo prodloužením nebo udržováním v platnosti Záruky za plnění v požadované výši podle Pod-článku 4.2 Zajištění splnění smlouvy*  50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 f) | *Za nepředložení řídícího nebo aktualizovaného harmonogramu dle Pod-článku 8.3 Harmonogram ve stanoveném termínu ani po dodatečné výzvě Správce stavby*  50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 g) | *Za neplnění povinnosti podle Pod-článku 6.7 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy*  100.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 4.25 | 20 % ze Smluvní ceny (bez DPH) ke dni uzavření Smlouvy |
| Personál zhotovitele | 6.9 | Vizte formulář Seznam Personálu zhotovitele |
| Maximální výše slevy za nedodržení garantovaných parametrů | 9.5 | Maximální výše slevy za nedosažení garantovaného parametru elektrického příkonu míchacího zařízení vyhnívací nádrže: **10.000.000,- Kč** (slovy: deset milionů korun českých)  Maximální výše slevy za nedosažení garantované hodnoty spotřeby polymerního flokulantu na odvodnění vyhnilého kalu: **10.000.000,- Kč** (slovy: padesát pět milionů korun českých)  Maximální výše slevy za nedosažení garantovaného parametru spotřeby tepelné energie na sušárnu kalů: **55.000.000,- Kč** (slovy: osmnáct milionů korun českých)  Maximální výše slevy za nedosažení garantovaného parametru spotřeby elektrické energie na sušárnu kalů včetně příslušenství: **18.000.000,- Kč** (slovy: deset milionů korun českých) |
| **Právo na variaci** | 13.1 | Použije se Článek 13. |
| Úpravy v důsledku změn nákladů | 13.8 | Použije se Pod-článek 13.8 ve znění Zvláštních podmínek. |
| Žádost o potvrzení průběžné platby | 14.3 | Výše zádržného v případě prodlení Zhotovitele s předložením řídícího harmonogramu nebo aktualizovaného harmonogramu podle Pod-článku 8.3: 10 % z Průběžné platby.  Výše zádržného z Průběžné platby podle písm. (c) Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby]: 10 % z Průběžné platby. |
| Měny plateb | 14.15 | Koruna česká |
| Datum, do kdy musí být jmenována DAB | 20.2 | Okamžikem uzavření Smlouvy |
| Počet členů DAB | 20.2 | 1 |
| Složení DAB | 20.2 | JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA  IČO: 027 41 156  se sídlem: Soběslav – Soběslav I, Jirsíkova 29/7 |