Příloha k nabídce

| Název Pod-článku | Pod-článek Podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Identifikační údaje Objednatele | 1.1.2.2 1.3 | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se sídlem: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno IČO: 463 47 275 zastoupení: Mgr. Pavel Sázavský, MBA, předseda představenstva |
| Identifikační údaje Zhotovitele | 1.1.2.3 1.3 | "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" se sídlem: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" IČO: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" zastoupení: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" |
| Identifikační údaje Správce stavby | 1.1.2.4 1.3 | Společnost ČOV – Modřice, Správce stavby API a VRV tvořena společností AP INVESTING, s.r.o., se sídlem Palackého třída 768/12, 610 00 Brno-Královo pole, IČO 607 12 121, a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 471 16 901 zastoupena Ing. Stanislavem Jelínkem, jednatelem společnosti AP INVESTING, s.r.o. |
| Doba pro dokončení | 1.1.3.3 | Doba pro dokončení Díla (srov. Pod-čl. 4.2): 32 měsíců |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | Záruka za technologická zařízení: 36 měsíců Záruka za stavbu: 60 měsíců |
| Elektronické přenosové systémy | 1.3 | Datové schránky: ID DS Objednatele: c7rc8yf ID DS Zhotovitele: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" ID datové schránky Správce stavby: mgymq28 E-mailové schránky: E-mail Objednatele: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" E-mail Zhotovitele: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" E-mail Správce stavby: stanislav.jelinek@apinvesting.cz |
| Rozhodné právo | 1.4 | právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4 | Čeština |
| Komunikační jazyk | 1.4 | Čeština |
| Společné datové prostředí | 1.8 | Informační systém podle přílohy BIM Protokolu Požadavky na Společné datové prostředí (CDE) |
| Sekce | 1.1.5.6 | nejsou |
| Dílo | 1.1.5.8 | Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice |
| Doba pro přístup na Staveniště | 2.1 | Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě 21 dnů od Data zahájení prací na základě předchozí výzvy Zhotovitele. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k předání Staveniště ve lhůtě 14 dnů od Data zahájení prací, je k předání Staveniště oprávněn vyzvat Objednatel. |
| Personál objednatele | 2.3 | "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" |
| Výše Záruky za plnění | 4.2 | Od okamžiku uzavření Smlouvy do okamžiku uplynutí záruční doby na technologickou část Díla bude výše Záruky za plnění 10 % ze Smluvní ceny (bez DPH) ke dni uzavření Smlouvy. Po uplynutí záruční doby na technologickou část Díla bude výše Záruky za plnění snížena na 5 % ze Smluvní ceny (bez DPH) ke dni uzavření Smlouvy a v této výši bude udržována až do okamžiku uplynutí záruční doby na stavební část Díla. |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.25 a) | Za porušení povinnosti oznámit Objednateli Podzhotovitele podle Pod-článku 4.4 Podzhotovitelé 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. |
|  | 4.25 b) | Za nedokončení Díla v souladu se Smlouvou v Době pro dokončení 1.000.000,- Kč (slovy: milion korun českých) za každý započatý den prodlení Zhotovitele |
|  | 4.25 c) | Za porušení povinností podle prvního nebo posledního odstavce Pod-článku 6.9 Personál zhotovitele (povinnost zabezpečit provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě fyzickými osobami, které získaly potřebná oprávnění; trvalá dispozice Personálu zhotovitele Správci stavby) 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení Za porušení povinnosti podle Pod-článku 6.12 Realizační tým zhotovitele 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.25 d) | Za neodstranění jakékoli jednotlivé vady nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem podle Pod-článku 11.4 Neúspěšné odstraňování vady 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 e) | Za prodlení s předložením nebo prodloužením nebo udržováním v platnosti Záruky za plnění v požadované výši podle Pod-článku 4.2 Zajištění splnění smlouvy 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 f) | Za nepředložení řídícího nebo aktualizovaného harmonogramu dle Pod-článku 8.3 Harmonogram ve stanoveném termínu ani po dodatečné výzvě Správce stavby 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 g) | Za neplnění povinnosti podle Pod-článku 6.7 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 4.25 | 20 % ze Smluvní ceny (bez DPH) ke dni uzavření Smlouvy |
| Personál zhotovitele | 6.9 | Vizte formulář Seznam Personálu zhotovitele |
| Maximální výše slevy za nedodržení garantovaných parametrů | 9.5 | Maximální výše slevy za nedosažení garantovaného parametru elektrického příkonu míchacího zařízení vyhnívací nádrže: 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) Maximální výše slevy za nedosažení garantované hodnoty spotřeby polymerního flokulantu na odvodnění vyhnilého kalu: 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) Maximální výše slevy za nedosažení garantovaného parametru spotřeby tepelné energie na sušárnu kalů: 55.000.000,- Kč (slovy: padesát pět milionů korun českých) Maximální výše slevy za nedosažení garantovaného parametru spotřeby elektrické energie na sušárnu kalů včetně příslušenství: 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) |
| Právo na variaci | 13.1 | Použije se Článek 13. |
| Úpravy v důsledku změn nákladů | 13.8 | Použije se Pod-článek 13.8 ve znění Zvláštních podmínek. |
| Žádost o potvrzení průběžné platby | 14.3 | Výše zádržného v případě prodlení Zhotovitele s předložením řídícího harmonogramu nebo aktualizovaného harmonogramu podle Pod-článku 8.3: 10 % z Průběžné platby. Výše zádržného z Průběžné platby podle písm. (c) Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby]: 10 % z Průběžné platby. |
| Měny plateb | 14.15 | Koruna česká |
| Datum, do kdy musí být jmenována DAB | 20.2 | Okamžikem uzavření Smlouvy |
| Počet členů DAB | 20.2 | 1 |
| Složení DAB | 20.2 | JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA IČO: 027 41 156 se sídlem: Soběslav – Soběslav I, Jirsíkova 29/7 |