## HMG
VÝMĚNA 2 KS KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK NA ČOV BRNO - MODŘICE | [20 empty] | HARMONOGRAM PRACÍ
| výběrové řízení podpis smlouvy | 1. měsíc | 2. měsíc | 3. měsíc | 4. měsíc | 5. měsíc | 6. měsíc | 7. měsíc | 8. měsíc | 9. měsíc | 10. měsíc | 11. měsíc | 12. měsíc | 13. měsíc | 14. měsíc | 15. měsíc | 16. měsíc | 17. měsíc | 18. měsíc | 19. měsíc | 20. měsíc
podpis SoD
PROJEKTOVÉ PRÁCE
realizační projektová dokumentace
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
přípravné práce, zařízení staveniště
DODAVKA
dodávka KGJ 1
dodávka KGJ 2
REALIZACE DÍLA - I. Etapa
příprava provizorního provozu KGJ 3
odstavení KGJ 1, 2
demontáž stávající technologie a elektro
stavební úpravy I. Etapa
montáž technologie I. Etapa
montáž části elektro I. Etapa
zprovoznění KGJ-1
komplexní zkoušky I. Etapa
REALIZACE DÍLA - II. Etapa
stavební úpravy II. Etapa
montáž technologie II. Etapa
montáž části elektro II. Etapa
zprovoznění KGJ-2
komplexní zkoušky II. Etapa
DISTRIBUTOR
Zk AXI
TIČR KGJ 1
TIČR KGJ 2
UPOS KGJ 1
UPOS KGJ 2
UTP KGJ 1
UTP KGJ 2
Kolaudace, žádost, nabytí právní moci
Předání díla
LEGENDA: | milník | bar: 7. měsíc
realizační projektová dokumentace | bar: 7. měsíc
dodávka KGJ | bar: 7. měsíc
stavební činnost | bar: 7. měsíc
legislativní činnost | bar: 7. měsíc