## Sheet1
Příloha č. 8 Zadávací dokumentace a Příloha č. 2 Smlouvy o dílo
Provádění Díla dle týdnů
| Týden plnění | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Vytyčení stavby a inženýrských sítí
2 | Zhotovení základů konstrukcí FV panelů
3 | Výkop kabelové trasy, místa pro trafostanici
4 | Pokládka uzemnění
5 | Konstrukční vrstvy pod TS, osazení kiosku
6 | Výzbroj trafostanice
8 | Zřízení kabelového lože a uložení a zapojení kabelů
9 | Revize zařízení
7 | Zához kabelové trasy, zhotovení povrchů
8 | Usazení konstrukcí a FV panelů
9 | Zapojení FV měničů, monitoringu a řízení
10 | Provozní zkoušky, revize zařízení
11 | Revize zařízení
12 | Úklid staveniště
* Dodavatel vyplní zeleně pole týdnů, ve kterých hodlá realizovat danou etapu provádění díla | bar: 4
Výše uvedené etapy díla na sebe chronologicky navazují, jsou stanoveny v maximální a nepřekročitelné lhůtě plnění, a nezahrnují dobu potřebnou pro úvodní objednávku a dodání technologií k realizaci díla.
Termín zhotovení díla dle uzavřené smlouvy o dílo nesmí překročit datum 30. listopadu 2024.